УТВЕРЖДАЮ

РАССМОТРЕНО

на  заседании

педагогического Совета

протокол № _______

от « ___»   _______ 2015 года

И.о. директора

МБОУ «Новобурановская СОШ»

_____________ Н.Н. Малыгина

приказ от «___» _______ 2015 года

№ ________

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Новобурановская СОШ»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень образовательной организации | Итог |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года -май 2016 года) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Май-сентябрь 2015года |  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (па региональном, муниципальном, институциональном уровнях). Реализация плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях) |
|  |  |  |  | Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | Наличие утвержденного плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2. | Разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Август 2015 года август 2016 года |  | Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие региональной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов школы ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.1. | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 года |  | Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016 | Утвержденный примерный Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО , соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.2. | Разработка проекта договора о взаимодействии ОО, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждения дополнительного образования детей | Ноябрь 2015 года |  | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей |
| 1.1.2.3. | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | Декабрь 2015 года |  | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты подготовительных. 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.1.2.4. | Разработка и утверждение Рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей | Май 2016 года |  |  | Утвержденные Рекомендации по разработке на основе ФГОС ОО примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей |
| 1.1.2.5. | Разработка и утверждение примерного Положения о деятельности тьюторов в ОО Алтайского края | май 2016 года |  | Организация работы ОО по введению в штатное расписание ОО должностей тьютора, ассистента | Введение в штатное расписание ОО должностей тьютора |
| 1.1.2.6. | Внесение изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ (от 18.02.2013 №584 «Об утверждении Положения о площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае») | Ноябрь 2015 года |  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников 00 | Приказ Главного управления «О внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ» |
| 1.1.3. | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний краевых учебно-методических объединений (далее - «УМО») педагогов образовательных организаций Алтайского края, краевых методических комиссий краевых учебно-методических объединений педагогов образовательных учреждений Алтайского края | постоянно |  | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы краевых и муниципальных УМО работников ОО | Планирование деятельности краевых и муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах краевых и муниципальных УМО |
| 2. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года) |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Подготовка информации заместителю начальника Г лавного управления по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года, август 2016 года |  | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально- технические, нормативно- правовые, организационно методические | Информация заместителю Начальника Г лавного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
|  |  |  |  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в муниципальный орган управления образованием |  |
| 3. События федерального уровня, предваряющие работу региона: 1. Разработка инструментария и программы мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации. 2. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). 3. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ в субъектах Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае для направления в Минобрнауки России | Сентябрь 2015 года-август 2016 года |  | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Направление в Минобрнауки Российской Федерации материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае |
|  |  |  |  |  | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО |
| 1.3.2. | Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 года декабрь 2015 года |  | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней |
|  |  |  |  |  | Приказ муниципального органа правления образованием «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 4. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ (сентябрь 2015 года) |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение селекторных, окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разьяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану | октябрь 2015 года август 2016 года |  | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОО | Реализация плана селекторных, окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану |
| 5. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: 1. Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации (сентябрь 2015 года). 2. Включение в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОО по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО | октябрь 2015 года- август 2016 года |  | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОО | Проведение совещаний и семинаров с педагогическими работниками по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОО |
| 1.5.2. | Участие по запросу Минбрнауки России в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно |  | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Создание рабочей группы субъекта Российской Федерации по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение приказа Главного управления «О создании рабочей группы по введению в Алтайском крае федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» | Март 2015 года |  | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ руководителя учреждения «О создании рабочей группы по введению в МБОУ «Новобурановская СОШ» федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае | апрель 2015 года - сентябрь 2016 года |  | Обеспечение повышения Квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация плана- графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБОУ «Новобурановская СОШ» |
| 3.1.2. | Разработка и утверждение региональной программы дополнительного профессионального образования для раз личных категории работников образования по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | декабрь 2015 года |  | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ руководящих педагогических работников ОО | Реализация региональной программы дополнительного профессионального образования для раз личных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1.3. | Организация проведения профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно |  | Информирование педагогических работников ОО о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | Обеспечение потребности края в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.1.4. | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года август 2016 года |  | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности образовательных организаций края по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 3.1.5. | Организация сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно |  | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | Обеспечение сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год, государственных заданий ОО | август 2015, далее постоянно |  | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1.2. | Разработка и утверждение проектов приказов «Об утверждении размеров нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях Алтайского края», «Об утверждении методики расчёта нормативного объёма расходов финансирования на обеспечение прав граждан на получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых общеобразовательных учреждениях» | Декабрь 2015 года |  |  | Приказ «Об утверждении размеров нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях Алтайского края», «Об утверждении методик и расчёта нормативного объёма расходов финансирования на обеспечение прав граждан на получении общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в краевых общеобразовательных учреждениях» |
| 2. Событие федерального уровня, предваряющее работу региона: Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Подготовка предложений по объему финансирования краевых, муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года |  | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных муниципальных учреждений. ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| 5. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров с видео включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015- 2016гг |  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Создание сайте ГУ раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года |  | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность общественности о проводимой в крае работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Проведение II Всероссийской Научно- практической конференции «Специальное и инклюзивное образование; инновации, перспективы, проблемы» | декабрь 2015 года |  | Участие в конференции | Участие в конференции не менее 150 научно- педагогических, руководящих и педагогических работников Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ. а также реализации современных психолого –педагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ. Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |
| 5.4. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2 0 1 5 -2 0 1 6 годы |  | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Информационное сопровождение родителей, обличающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ |  |